## 概览
Blazor Starter Kit 产品功能迭代题目
基于项目现有的身份权限、商品品牌、文档库、扩展属性、审计、实时聊天和看板能力整理，输出偏产品功能的可落地迭代题目。
指标 | 数值 | 说明 |  | 推荐第一批 | 优先级 | 理由
迭代总数 | 10 | 本次输出的产品功能题目数量 |  | 文档审批流 | P0 | 直接补齐文档管理的业务闭环
P0 数量 | 5 | 建议第一批评审并优先立项 |  | 文档高级检索 | P0 | 文档越多越刚需，且可复用扩展属性
P1 数量 | 4 | 适合第二批进入排期 |  | 商品库存管理 | P0 | 让商品模块从资料库进入运营场景
P2 数量 | 1 | 价值明确但依赖更高 |  | 批量导入中心 | P0 | 提升初始化和日常维护效率
第一批建议数 | 5 | 兼顾产品价值和现有系统地基 |  | 用户邀请入职 | P0 | 更符合企业后台的用户准入方式
当前项目基础
身份权限 | 用户、角色、权限、账户、安全设置 | 商品目录 | 商品、品牌、条码、价格、图片 | 文档管理 | 文档、文档类型、扩展属性 | 协作与审计
实时能力 | SignalR 通知、聊天、看板刷新 | 数据能力 | Excel 导入导出、分页、搜索 | 可见性 | 公开/私有文档、权限渲染 | 审计追踪
建议方向 | 优先围绕文档、商品和用户准入做业务闭环

## 迭代清单
功能迭代题目清单
字段说明：题目已从简短建议扩展为可评审的功能迭代条目，包含背景、MVP范围、模块、优先级、验收标准、备注和可直接发送给模型的 Prompt。
编号 | 完善后的功能题目 | 问题背景 | 用户价值 | MVP 范围 | 涉及模块 | 优先级 | 建议阶段 | 验收标准 | 复杂度 | 产品备注 | 可直接发送给模型的 Prompt
1 | 文档全生命周期审批与发布管理 | 当前文档库已支持上传、公开/私有、下载和扩展属性，但缺少正式发布前的审核状态和流程控制。 | 让制度、合同、规范等材料可控发布，降低误发、误删和权限边界不清的风险。 | 新增草稿、待审核、已发布、驳回、归档状态；审核人批准/驳回；驳回原因；状态筛选；状态变更进入审计。 | Document Store、Document Types、Permissions、Audit Trails、SignalR通知 | P0 | 第一批 | 文档可提交审核；审核人可批准或驳回；列表可按状态过滤；每次状态变更记录操作人、时间和原因。 | 中 | 可复用现有文档权限、审计和实时通知能力。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“文档全生命周期审批与发布管理”做一次产品功能迭代。 现状/问题：当前文档库已支持上传、公开/私有、下载和扩展属性，但缺少正式发布前的审核状态和流程控制。 用户价值：让制度、合同、规范等材料可控发布，降低误发、误删和权限边界不清的风险。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：新增草稿、待审核、已发布、驳回、归档状态；审核人批准/驳回；驳回原因；状态筛选；状态变更进入审计。 重点涉及模块：Document Store、Document Types、Permissions、Audit Trails、SignalR通知。 验收标准：文档可提交审核；审核人可批准或驳回；列表可按状态过滤；每次状态变更记录操作人、时间和原因。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
2 | 面向文档的标签、元数据与高级检索 | 文档增多后，仅靠标题和描述搜索难以定位内容，现有扩展属性可以成为高级检索的基础。 | 提升文档查找效率，让用户能按业务维度快速过滤资料。 | 支持标签、文档类型、公开性、创建人、创建时间、扩展属性键值组合筛选；保存最近筛选条件。 | Document Store、Document Extended Attributes、Document Types | P0 | 第一批 | 用户可以组合多个条件检索文档；搜索结果高亮命中字段；清空筛选后恢复默认列表。 | 中 | 先做文档侧，后续可推广到商品等实体。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“面向文档的标签、元数据与高级检索”做一次产品功能迭代。 现状/问题：文档增多后，仅靠标题和描述搜索难以定位内容，现有扩展属性可以成为高级检索的基础。 用户价值：提升文档查找效率，让用户能按业务维度快速过滤资料。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：支持标签、文档类型、公开性、创建人、创建时间、扩展属性键值组合筛选；保存最近筛选条件。 重点涉及模块：Document Store、Document Extended Attributes、Document Types。 验收标准：用户可以组合多个条件检索文档；搜索结果高亮命中字段；清空筛选后恢复默认列表。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
3 | 文档在线预览、版本历史与回滚 | 目前文档主要通过下载查看，编辑上传后缺少版本轨迹。 | 减少无效下载，帮助用户追踪文件演进并恢复误更新版本。 | 支持常见文件预览入口；每次替换文件生成版本；版本列表展示上传人、时间、说明；允许回滚到历史版本。 | Document Store、Upload Service、Audit Trails | P1 | 第二批 | 同一文档可查看历史版本；用户可下载任意版本；有权限用户可回滚；回滚操作进入审计。 | 高 | 预览格式可先覆盖 PDF、图片和文本类文件。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“文档在线预览、版本历史与回滚”做一次产品功能迭代。 现状/问题：目前文档主要通过下载查看，编辑上传后缺少版本轨迹。 用户价值：减少无效下载，帮助用户追踪文件演进并恢复误更新版本。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：支持常见文件预览入口；每次替换文件生成版本；版本列表展示上传人、时间、说明；允许回滚到历史版本。 重点涉及模块：Document Store、Upload Service、Audit Trails。 验收标准：同一文档可查看历史版本；用户可下载任意版本；有权限用户可回滚；回滚操作进入审计。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
4 | 商品库存与出入库流水 | 当前商品模块已有名称、品牌、条码、价格和图片，更像商品资料库，缺少库存运营能力。 | 把商品管理升级为可跟踪库存的运营模块，支持日常入库、出库和预警。 | 新增库存数量、安全库存、库存状态；入库/出库/调整流水；低库存标记；商品列表显示库存摘要。 | Products、Brands、Dashboard、Audit Trails | P0 | 第一批 | 商品库存随入库/出库自动变化；低于安全库存时列表和看板有提示；库存流水可追溯。 | 中 | 可先不做仓库维度，保留后续扩展空间。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“商品库存与出入库流水”做一次产品功能迭代。 现状/问题：当前商品模块已有名称、品牌、条码、价格和图片，更像商品资料库，缺少库存运营能力。 用户价值：把商品管理升级为可跟踪库存的运营模块，支持日常入库、出库和预警。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：新增库存数量、安全库存、库存状态；入库/出库/调整流水；低库存标记；商品列表显示库存摘要。 重点涉及模块：Products、Brands、Dashboard、Audit Trails。 验收标准：商品库存随入库/出库自动变化；低于安全库存时列表和看板有提示；库存流水可追溯。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
5 | 商品价格、税费与生效周期管理 | Brand 已有税率字段，Product 已有价格字段，但价格和税费尚未形成面向业务的规则体系。 | 让价格展示更透明，支持价格调整留痕和未来生效。 | 展示税前价、税率、含税价；记录价格历史；支持设置生效日期；商品详情展示当前价格来源。 | Products、Brands、Audit Trails | P1 | 第二批 | 修改价格不会覆盖历史；到达生效日期后自动使用新价格；列表可查看含税价。 | 中 | 先沿用品牌税率，复杂促销规则另开后续迭代。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“商品价格、税费与生效周期管理”做一次产品功能迭代。 现状/问题：Brand 已有税率字段，Product 已有价格字段，但价格和税费尚未形成面向业务的规则体系。 用户价值：让价格展示更透明，支持价格调整留痕和未来生效。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：展示税前价、税率、含税价；记录价格历史；支持设置生效日期；商品详情展示当前价格来源。 重点涉及模块：Products、Brands、Audit Trails。 验收标准：修改价格不会覆盖历史；到达生效日期后自动使用新价格；列表可查看含税价。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
6 | 多实体批量导入中心与错误回执 | 品牌已有 Excel 导入能力，但商品、文档类型、用户等高频数据仍依赖单条录入。 | 降低初始化和批量维护成本，让运营人员能安全导入大量数据。 | 统一导入入口；支持品牌、商品、文档类型、用户模板下载；导入前预览校验；错误行下载回执。 | Brands、Products、Document Types、Users、Excel Service | P0 | 第一批 | 用户上传 Excel 后先看到成功/失败预览；确认后才写入数据库；错误文件包含行号和原因。 | 中 | 品牌导入可作为第一版实现参考。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“多实体批量导入中心与错误回执”做一次产品功能迭代。 现状/问题：品牌已有 Excel 导入能力，但商品、文档类型、用户等高频数据仍依赖单条录入。 用户价值：降低初始化和批量维护成本，让运营人员能安全导入大量数据。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：统一导入入口；支持品牌、商品、文档类型、用户模板下载；导入前预览校验；错误行下载回执。 重点涉及模块：Brands、Products、Document Types、Users、Excel Service。 验收标准：用户上传 Excel 后先看到成功/失败预览；确认后才写入数据库；错误文件包含行号和原因。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
7 | 全站通知中心与待办提醒 | 系统已有 SignalR、聊天通知和实时看板更新，但通知没有统一沉淀入口。 | 把文档审核、库存预警、权限变更、聊天消息集中呈现，减少用户漏处理。 | 顶部未读数；通知列表；按类型过滤；已读/全部已读；点击通知跳转到关联对象。 | SignalR、Dashboard、Chat、Documents、Products | P1 | 第二批 | 触发事件后相关用户收到通知；刷新后未读状态仍保留；通知可跳转到对应页面。 | 中 | 后续可扩展邮件、站内信和移动端推送。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“全站通知中心与待办提醒”做一次产品功能迭代。 现状/问题：系统已有 SignalR、聊天通知和实时看板更新，但通知没有统一沉淀入口。 用户价值：把文档审核、库存预警、权限变更、聊天消息集中呈现，减少用户漏处理。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：顶部未读数；通知列表；按类型过滤；已读/全部已读；点击通知跳转到关联对象。 重点涉及模块：SignalR、Dashboard、Chat、Documents、Products。 验收标准：触发事件后相关用户收到通知；刷新后未读状态仍保留；通知可跳转到对应页面。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
8 | 团队协作聊天：群聊、引用与消息检索 | 当前聊天以一对一私聊为主，已有在线状态、消息保存和实时推送。 | 让后台用户围绕业务对象协作，减少跨工具沟通成本。 | 支持群聊；消息搜索；引用文档或商品链接；消息已读状态；按最近会话排序联系人。 | Chat、Users、Documents、Products、SignalR | P2 | 第三批 | 用户可创建群聊并添加成员；消息可搜索；点击引用能跳转到相关文档或商品。 | 高 | 建议在通知中心稳定后再做。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“团队协作聊天：群聊、引用与消息检索”做一次产品功能迭代。 现状/问题：当前聊天以一对一私聊为主，已有在线状态、消息保存和实时推送。 用户价值：让后台用户围绕业务对象协作，减少跨工具沟通成本。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：支持群聊；消息搜索；引用文档或商品链接；消息已读状态；按最近会话排序联系人。 重点涉及模块：Chat、Users、Documents、Products、SignalR。 验收标准：用户可创建群聊并添加成员；消息可搜索；点击引用能跳转到相关文档或商品。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
9 | 角色化经营数据看板与趋势分析 | Dashboard 已有总数卡片和月度柱状图，但仍偏基础统计。 | 让管理员、运营、文档管理员看到不同重点指标，提升日常决策效率。 | 支持时间范围筛选；按品牌、文档类型、库存状态做分布图；按角色展示不同卡片；看板自动刷新。 | Dashboard、Products、Documents、Users、Audit Trails | P1 | 第二批 | 不同角色进入看板看到不同指标；图表可按时间过滤；商品和文档新增后看板实时更新。 | 中 | 可先补齐当前占位的第二个图表区域。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“角色化经营数据看板与趋势分析”做一次产品功能迭代。 现状/问题：Dashboard 已有总数卡片和月度柱状图，但仍偏基础统计。 用户价值：让管理员、运营、文档管理员看到不同重点指标，提升日常决策效率。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：支持时间范围筛选；按品牌、文档类型、库存状态做分布图；按角色展示不同卡片；看板自动刷新。 重点涉及模块：Dashboard、Products、Documents、Users、Audit Trails。 验收标准：不同角色进入看板看到不同指标；图表可按时间过滤；商品和文档新增后看板实时更新。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。
10 | 用户邀请、入职资料收集与角色预设 | 系统支持注册、用户管理和角色绑定，但开放注册不一定适合管理后台。 | 让管理员控制谁进入系统、进入时拥有哪些角色，并减少手动配置。 | 管理员创建邀请；设置有效期和预设角色；用户通过邀请链接完善资料；邀请状态可追踪。 | Users、Roles、Account、Email Service、Permissions | P0 | 第一批 | 邀请链接过期后不可用；新用户完成注册后自动绑定预设角色；管理员可查看已发送、已接受、已过期状态。 | 中 | 比完全开放注册更符合企业后台场景。 | 请阅读当前 Blazor Starter Kit / BlazorHero Clean Architecture 项目，围绕“用户邀请、入职资料收集与角色预设”做一次产品功能迭代。 现状/问题：系统支持注册、用户管理和角色绑定，但开放注册不一定适合管理后台。 用户价值：让管理员控制谁进入系统、进入时拥有哪些角色，并减少手动配置。 请优先复用项目现有的 Clean Architecture 分层、MediatR、MudBlazor 页面风格、权限控制、审计和本地化模式。 功能范围：管理员创建邀请；设置有效期和预设角色；用户通过邀请链接完善资料；邀请状态可追踪。 重点涉及模块：Users、Roles、Account、Email Service、Permissions。 验收标准：邀请链接过期后不可用；新用户完成注册后自动绑定预设角色；管理员可查看已发送、已接受、已过期状态。 请输出：1）实现方案；2）数据模型/API/页面改动点；3）权限与审计设计；4）关键验收用例；5）如果适合实现，请直接按项目现有风格完成代码修改并说明验证方式。

## 路线图
建议路线图
第一批优先做能够形成业务闭环、且能复用现有模块地基的功能；第二批增强分析、通知和版本能力；第三批做协作深水区。
阶段 | 功能题目 | 优先级 | 目标结果 | 前置依赖 | 适合验收方式
第一批 | 文档全生命周期审批与发布管理 | P0 | 建立文档发布秩序 | 现有文档库、权限、审计 | 流程走通验收
第一批 | 面向文档的标签、元数据与高级检索 | P0 | 提升文档定位效率 | 扩展属性与文档类型 | 搜索组合用例验收
第一批 | 商品库存与出入库流水 | P0 | 让商品模块具备运营价值 | 现有商品/品牌 | 库存流水和低库存验收
第一批 | 多实体批量导入中心与错误回执 | P0 | 降低批量录入成本 | Excel Service、品牌导入 | 模板、校验、回执验收
第一批 | 用户邀请、入职资料收集与角色预设 | P0 | 收敛用户准入流程 | 用户、角色、邮件 | 邀请生命周期验收
第二批 | 文档在线预览、版本历史与回滚 | P1 | 提高文档使用与追溯能力 | 文档审批稳定后 | 版本链路验收
第二批 | 商品价格、税费与生效周期管理 | P1 | 让价格规则透明可追溯 | 商品库存基础数据 | 价格历史和生效规则验收
第二批 | 全站通知中心与待办提醒 | P1 | 沉淀跨模块事件 | SignalR事件标准化 | 通知送达和已读验收
第二批 | 角色化经营数据看板与趋势分析 | P1 | 提升管理决策效率 | 库存、文档、通知数据 | 角色差异化看板验收
第三批 | 团队协作聊天：群聊、引用与消息检索 | P2 | 增强团队协作 | 通知中心和对象链接 | 群聊和检索验收